## Sheet1
MATRIK, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran |  |  |  | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (RP.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN
|  | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | [6 empty] | TRW 1 |  |  | TRW 2 |  |  | TRW 3 |  |  | TRW 4
1 | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kepemudaan Menuju Pemuda Berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri | 1.Jumlah Kegiatan Kepemudaan |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga dan Kepemudaan | Terlaksananya Seleksi Paskibraka | 4 KEG | - Seleksi Paskibraka | Rp.1.035.000.000 | KASI BINA ANAK REMAJA DAN PEMUDA | bar: TRW 2 4 to TRW 2 5
| 5.Jumlah Pemuda berprestasi di Tingkat Provinsi |  |  |  |  | Kegiatan Pembinaan dan Kepemudaan | Terlaksananya Seleksi BPAP |  | - Seleksi BPAP |  | KASI PRODUKTIVITAS PEMUDA | bar: TRW 2 4
| 4.Jumlah Pemuda berprestasi di Tingkat Kota | [5 empty] | Terlaksananya Pembinaan Paskib |  | - Pembinaan Paskibraka |  | KASI BINA ANAK REMAJA DAN PEMUDA | bar: TRW 3 7 to TRW 3 8
| 2.Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Aktif | [5 empty] | Terlaksananya Peringatan Sumpah Pemuda |  | - Peringatan Sumpah Pemuda |  | KASI ORGANISASI KEPEMUDAAN | bar: TRW 4 10
2. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Olahraga Menuju Olahraga yang Berkualitas, Berprestasi, dan Memasyarakat | 1. Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota |  |  |  |  | Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Terlaksananya Kegiatan Marching Band |  | Kegiatan Pembinaan Marching Band | Rp.3.845.665.000 | KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI
| 2. Jumlah Partisipasi Event Olahraga di Tingkat Provinsi | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Senam Bersama Rakyat |  | Kegiatan Senam Bersama Masyarakat |  | KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI
| 3.Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Kota | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Seleksi POPDA |  | Kegiatan Seleksi POPDA |  | KASI PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI | bar: TRW 1 2 to TRW 2 5
| 4.Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Atlet POPDA |  | Kegiatan Pengiriman Atlet POPDA |  | KASI PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI | bar: TRW 2 5
| 5. Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Sepak Bola Gubernur Cup |  | Kegiatan Pengiriman Sepak Bola Gubernur Cup |  | KASI PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI | bar: TRW 1 1
| 6.Jumlah Organisasi Olahraga Prestasi yang di Bina (CABOR) | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sepak Bola Wanita |  | Kegiatan Pembinaan Sepak Bola Wanita |  | KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI | bar: TRW 2 4
| 7. Jumlah Pembinaan Olahraga Prestasi | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Pengiriman Tim Dayung |  | Kegiatan Pengiriman Tim Dayung |  | KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI | bar: TRW 2 5
| 8.Jumlah Club Olahraga | [5 empty] | Terlaksananya Kegiatan Pemberian Bonus Atlet, Pelatih, Asspel Pelatih PORPROV, POPDA, dan PAPORPEPROV |  | Kegiatan Pemberian Bonus Atlet, Pelatih, Asspel Pelatih PORPROV, POPDA, dan PAPORPEPROV |  | KASI PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI | bar: TRW 3 9
[6 empty] | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga | Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga |  | Rapat Koordinasi Olahraga | Rp.65.080.000 | KASI KEMITRAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | bar: TRW 2 6; TRW 4 11
[6 empty] | Kegiatan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat | Terlaksananya Pengiriman Pekan Paralympic Pelajar Provinsi |  | Pengiriman Pekan Paralympic Pelajar Provinsi | Rp.77.175.000 | KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI | bar: TRW 3 9
3.Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Olahraga untuk Umum dengan Penyediaan Saran dan Prasana Olahraga yang Berkualitas | 1. Jumlah Lapangan Olahraga |  |  |  |  | Peningkatan Pembangunan Saran dan Prasarana Olahraga | Terlaksananya Rehab Mess Persijam |  | Rehab Mess Persijam | Rp.190.000.000 | bar: TRW 2 4 to TRW 2 5
| 2.Persentase Pemeliharaan Lapangan Olahraga | [5 empty] | Terlaksananya Rehab Rumah Jaga Persijam |  | Rehab Rumah Jaga Persijam | bar: TRW 2 4 to TRW 2 5
| 3.Penyediaan Data Saran dan Prasarana | [5 empty] | Terlaksananya Belanja Barang yang diberikan kepada Masyarakat |  | Belanja Barang yang diberikan kepada Masyarakat | bar: TRW 2 6
Note on A25: windows: